## Processo Geral
CHECKLIST DE REVISÃO DE ACESSOS (ACCESS REVIEW) — PROCESSO GERAL
Modelo genérico · NIST SP 800-53 · ISO/IEC 27001 · COBIT 2019 · Autor: Adolfo Neto
Fase | Passo # | Descrição do Passo | Responsável | SLA | Status | Evidência / Observação
FASE 1 — PLANEJAMENTO
FASE 1 | 1.1 | Definir escopo da campanha: sistemas, perfis e universo de usuários | Gestor de IAM | D-15 | Pendente
FASE 1 | 1.2 | Nomear gestor revisor para cada área / sistema | Gestor de IAM + RH | D-15 | Pendente
FASE 1 | 1.3 | Definir critérios de decisão: Manter / Revogar / Ajustar Perfil | Gestor de IAM | D-15 | Pendente
FASE 1 | 1.4 | Estabelecer prazo total da campanha e SLA de resposta dos gestores | Gestor de IAM | D-15 | Pendente
FASE 1 | 1.5 | Preparar templates de evidência (planilha, formulário de aprovação) | Equipe IAM | D-10 | Pendente
FASE 1 | 1.6 | Comunicar início da campanha a todos os gestores revisores | Gestor de IAM | D-5 | Pendente
FASE 2 — EXTRAÇÃO DE DADOS
FASE 2 | 2.1 | Extrair relatório de todos os usuários ativos por sistema / aplicação | Equipe IAM | D+0 | Pendente
FASE 2 | 2.2 | Identificar usuários com afastamento / desligamento e acessos residuais | Equipe IAM | D+0 | Pendente
FASE 2 | 2.3 | Identificar contas sem último login há mais de 90 dias | Equipe IAM | D+0 | Pendente
FASE 2 | 2.4 | Identificar contas compartilhadas ou genéricas (ex.: admin, suporte) | Equipe IAM | D+0 | Pendente
FASE 2 | 2.5 | Cruzar lista de colaboradores ativos no RH com acessos provisionados | Equipe IAM + RH | D+1 | Pendente
FASE 2 | 2.6 | Validar integridade dos dados: totais, duplicatas, campos obrigatórios | Equipe IAM | D+1 | Pendente
FASE 3 — DISTRIBUIÇÃO
FASE 3 | 3.1 | Distribuir lista de usuários aos gestores revisores por área | Equipe IAM | D+2 | Pendente
FASE 3 | 3.2 | Orientar gestores sobre critérios de decisão e prazo de retorno | Equipe IAM | D+2 | Pendente
FASE 3 | 3.3 | Monitorar retorno diariamente e registrar progresso | Equipe IAM | D+3 a D+7 | Pendente
FASE 3 | 3.4 | Cobrar pendentes 48h antes do prazo final | Equipe IAM | D+8 | Pendente
FASE 3 | 3.5 | Escalar gestores sem resposta para a liderança / CISO | Gestor de IAM | D+9 | Pendente
FASE 4 — ANÁLISE E DECISÃO
FASE 4 | 4.1 | Consolidar todas as respostas dos gestores em base única | Equipe IAM | D+10 | Pendente
FASE 4 | 4.2 | Validar justificativas de manutenção de acesso (necessidade de negócio) | Gestor de IAM | D+11 | Pendente
FASE 4 | 4.3 | Identificar e listar todos os acessos indicados para revogação | Equipe IAM | D+11 | Pendente
FASE 4 | 4.4 | Verificar se aprovações geram conflitos de SoD com papéis já atribuídos | Equipe IAM | D+11 | Pendente
FASE 4 | 4.5 | Solicitar aprovação adicional para casos de risco elevado | Gestor de IAM + CISO | D+12 | Pendente
FASE 4 | 4.6 | Registrar decisão final para cada usuário / acesso (Manter / Revogar / Ajustar) | Equipe IAM | D+12 | Pendente
FASE 5 — REMEDIAÇÃO
FASE 5 | 5.1 | Executar revogações de acesso conforme lista aprovada | Equipe IAM | D+13 a D+15 | Pendente
FASE 5 | 5.2 | Executar ajustes de perfil (downgrade de permissões) | Equipe IAM | D+13 a D+15 | Pendente
FASE 5 | 5.3 | Registrar cada ação com número de ticket / chamado | Equipe IAM | D+15 | Pendente
FASE 5 | 5.4 | Confirmar execução: validar no sistema que o acesso foi removido / alterado | Equipe IAM | D+15 | Pendente
FASE 5 | 5.5 | Comunicar aos gestores as revogações realizadas na sua equipe | Equipe IAM | D+15 | Pendente
FASE 6 — EVIDÊNCIA E DOC.
FASE 6 | 6.1 | Registrar resultado final de cada usuário (Mantido / Revogado / Ajustado) | Equipe IAM | D+16 | Pendente
FASE 6 | 6.2 | Arquivar aprovações dos gestores (e-mail, ticket ou workflow) | Equipe IAM | D+16 | Pendente
FASE 6 | 6.3 | Gerar relatório executivo com métricas da campanha | Gestor de IAM | D+17 | Pendente
FASE 6 | 6.4 | Armazenar evidências por período mínimo (recomendado: 2 anos) | Equipe IAM | D+17 | Pendente
FASE 7 — ENCERRAMENTO
FASE 7 | 7.1 | Apresentar relatório final para CISO / Diretoria | Gestor de IAM | D+18 | Pendente
FASE 7 | 7.2 | Registrar métricas: % mantido, % revogado, SLA médio de resposta | Equipe IAM | D+18 | Pendente
FASE 7 | 7.3 | Documentar riscos identificados e ações de melhoria | Gestor de IAM + Compliance | D+18 | Pendente
FASE 7 | 7.4 | Agendar a próxima campanha conforme frequência definida | Gestor de IAM | D+18 | Pendente

## Acessos Corporativos
CHECKLIST — ACESSOS CORPORATIVOS GERAIS
Área / Sistema | Usuário / Conta | Perfil Atual | Gestor Revisor | Decisão | Justificativa | Data da Revisão
Active Directory | joao.silva | Domain Users + FileShare_RW | Gerente de TI | [ ] Manter [ ] Revogar [ ] Ajustar
Microsoft 365 | maria.santos | E3 License + Teams Admin | Gerente de TI | [ ] Manter [ ] Revogar [ ] Ajustar
ERP — Financeiro | pedro.alves | AP Analyst + GL Viewer | Gerente Financeiro | [ ] Manter [ ] Revogar [ ] Ajustar
ERP — RH | ana.costa | HR Manager | Gerente de RH | [ ] Manter [ ] Revogar [ ] Ajustar
VPN Corporativa | lucas.lima | VPN Full Access | Gerente de TI | [ ] Manter [ ] Revogar [ ] Ajustar
SharePoint | carla.melo | Contribuidor — Docs Financeiros | Gerente Financeiro | [ ] Manter [ ] Revogar [ ] Ajustar

## Contas Privilegiadas (PAM)
CHECKLIST — CONTAS PRIVILEGIADAS (PAM) · Frequência: TRIMESTRAL
⚠ Contas sem atividade > 30 dias → Revogar Imediatamente ¦ Aprovação Dupla: TI + Segurança Obrigatória
Conta / Owner | Tipo | Sistema | Último Acesso | Aprovação TI | Aprovação Segurança | Decisão | Observação
P.1 | Inventariar todas as contas privilegiadas: admins locais, admins de domínio, service accounts, DB admins | Equipe IAM + TI | D+0 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.2 | Verificar se cada conta privilegiada possui owner nominado e documentado | Gestor de TI | D+1 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.3 | Identificar contas sem atividade nos últimos 30 dias → revogar imediatamente | Equipe IAM | D+1 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.4 | Validar se senhas foram rotacionadas conforme política (ex.: 90 dias) | Equipe IAM + TI | D+1 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.5 | Verificar gravação de sessão ativa para acessos Just-in-Time (JIT) | Equipe de Segurança | D+2 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.6 | Validar que acessos temporários JIT expiram conforme configurado | Equipe IAM | D+2 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.7 | Revisar lista de service accounts: finalidade, sistemas utilizados e owner | Gestor de TI | D+3 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.8 | Confirmar que service accounts não possuem login interativo habilitado | Equipe de TI | D+3 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.9 | Submeter lista de contas mantidas para aprovação dupla (TI + Segurança) | Gestor de IAM | D+4 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.10 | Executar revogações aprovadas e confirmar no sistema / Active Directory | Equipe IAM | D+5 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.11 | Gerar evidência com lista de contas privilegiadas ativas pós-revisão | Equipe IAM | D+5 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente
P.12 | Reportar resultados ao CISO com métricas e riscos identificados | Gestor de IAM | D+6 | [ ] Aprovado [ ] Negado | [ ] Aprovado [ ] Negado | Pendente

## Acessos de Terceiros
CHECKLIST — ACESSOS DE TERCEIROS / FORNECEDORES · Frequência: TRIMESTRAL
⚠ Acessos sem atividade > 60 dias → Revogar Imediatamente ¦ Nenhum acesso permanente para terceiros
Passo # | Descrição do Passo | Responsável | SLA | Contrato Ativo? | Gestor de Contrato | Status | Observação
T.1 | Inventariar todos os acessos ativos de terceiros / fornecedores | Equipe IAM | D+0 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.2 | Validar que cada acesso possui um gestor de contrato responsável | Equipe IAM + Compras | D+0 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.3 | Verificar se o contrato / NDA do fornecedor está ativo e vigente | Gestor de Contrato | D+1 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.4 | Identificar acessos sem atividade há mais de 60 dias → revogar imediatamente | Equipe IAM | D+1 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.5 | Identificar acessos sem data de expiração definida → definir prazo ou revogar | Equipe IAM | D+1 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.6 | Confirmar que terceiros acessam apenas os sistemas previstos no escopo do contrato | Gestor de Contrato + IAM | D+2 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.7 | Verificar que acessos a ambientes de produção possuem log / gravação de sessão | Equipe de Segurança | D+2 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.8 | Submeter lista de acessos para aprovação dos gestores de contrato | Equipe IAM | D+3 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.9 | Executar revogações de acessos não aprovados ou com contrato expirado | Equipe IAM | D+4 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.10 | Renovar acessos aprovados com nova data de expiração | Equipe IAM | D+4 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.11 | Gerar evidência com lista de acessos de terceiros ativos pós-revisão | Equipe IAM | D+4 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente
T.12 | Comunicar fornecedores com acessos revogados | Gestor de Contrato | D+5 | [ ] Sim [ ] Não |  | Pendente

## Métricas
MÉTRICAS DA CAMPANHA DE REVISÃO DE ACESSOS
Métrica | Descrição | Resultado | Meta / Referência
Total de usuários revisados | Universo total incluído na campanha |  | 100% do escopo definido
% Mantido | Proporção de acessos confirmados pelos gestores |  | —
% Revogado | Proporção de acessos removidos na campanha |  | > 5% indica backlog de acumulação
% Ajustado (perfil) | Proporção de acessos com mudança de nível / perfil |  | —
SLA médio de resposta | Tempo médio de retorno dos gestores revisores |  | < D+5 (ideal)
% Gestores que responderam no prazo | Indicador de engajamento do processo |  | > 90% (ideal)
Contas sem dono identificado | Contas órfãs encontradas na extração |  | 0 (ideal)
Conflitos de SoD identificados | Acúmulos detectados durante a análise de aprovações |  | 0 (ideal após remediação)
Contas privilegiadas revisadas | Total de contas PAM incluídas na revisão trimestral |  | 100% do inventário PAM
Acessos de terceiros revogados | Acessos externos removidos por contrato expirado ou inatividade |  | —
Tempo total de campanha (dias) | D+0 (extração) até D+18 (encerramento) |  | ≤ 20 dias úteis

## Glossário
GLOSSÁRIO — REVISÃO DE ACESSOS
Termo | Definição | Referência
Access Review / Recertification | Processo periódico de validação formal dos acessos concedidos, confirmando que cada permissão ainda é necessária e adequada. | ISO 27001:2022 — 5.18
Least Privilege (Menor Privilégio) | Princípio que determina que cada usuário deve ter apenas os acessos mínimos necessários para executar sua função. | NIST SP 800-53 — AC-6
Privilege Creep (Acúmulo de Privilégios) | Acúmulo gradual de permissões que excedem o necessário para a função atual, geralmente resultado de mudanças de cargo sem revogação dos acessos anteriores. | ISO 27001 / COBIT 2019
SoD (Segregação de Funções) | Princípio que garante que funções conflitantes (ex.: criar e aprovar uma transação) não sejam atribuídas ao mesmo indivíduo. | NIST SP 800-53 — AC-5
PAM (Privileged Access Management) | Conjunto de controles para gerenciar, monitorar e auditar o uso de contas com privilégios elevados. | CIS Controls v8 — Control 12
JIT (Just-in-Time Access) | Modelo de acesso privilegiado onde as permissões são concedidas temporariamente e expiram automaticamente após o uso. | Zero Trust — NIST SP 800-207
Conta de Serviço (Service Account) | Conta criada para execução de processos automatizados ou integração entre sistemas, sem uso interativo por pessoas. | ISO 27001 — A.9.2
Conta Órfã | Conta de usuário ativa no sistema pertencente a um colaborador desligado ou que não possui owner identificado. | IIA GTAG IAM
Owner (Proprietário do Acesso) | Pessoa ou área responsável por aprovar, revisar e responder pelas permissões associadas a um sistema ou papel. | COBIT 2019 — APO01
Campanha de Recertificação | Iniciativa formal e periódica de revisão de acessos, geralmente coordenada pela equipe de IAM com participação dos gestores de negócio. | IGA Best Practices
Evidência de Auditoria | Documentação que comprova a execução e resultado de cada etapa do processo de revisão, necessária para auditorias internas e externas. | ISO 27001 — A.12.4
NDA (Non-Disclosure Agreement) | Acordo de confidencialidade assinado por terceiros como pré-requisito para concessão de acesso a sistemas da organização. | Política Interna de Segurança